## Slide 1: Создание системы навигации для учащихся 5 классов и их родителей в период адаптации «Через тернии к звездам»
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Юрги"

## Slide 3
КОМАНДА ПРОЕКТА
Котова
Ольга Михайловна,
зам.директора по УВР
Винокурова
Евгения Владимировна
классный руководитель 5 Б
Мехова
Татьяна Анатольевна,
зам.директора по УВР
Ожиганова
Анастасия Владимировна,
педагог-психолог
Вагнер
Александр Николаевич,
зам.директора по АХР
Ханкиладиева
Светлана Николаевна,
зам.директора по ВР

## Slide 4: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕРЬ/ПРОБЛЕМ
Отсутствие визуализации школьного пространства
Неудобная нумерация кабинетов
Нерациональная трата времени классных руководителей 5-х классов на сопровождение детей ежедневно на каждой перемене в течение первых трех недель обучения
Затруднение в поиске необходимого кабинета, опоздания пятиклассников (при отсутствии сопровождения)
5. У педагогов и учащихся не остается времени на отдых, подготовку к своему уроку
ВПП
Время на поиск кабинета 15 мин
Сопровождение уч-ся 6 час в неделю
Адаптированных пятиклассников 75%

## Slide 5: Проблемы регионального уровня
Не выявлены
Отсутствие стандартизированных требований к визуализации пространства
1. Отсутствие визуализации школьного пространства
2. Большие временные потери на сопровождение учащихся
3. Временные потери на поиск нужного кабинета
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Проблемы муниципального уровня
Проблемы,
решающиеся организацией
Министерство образования и науки Кузбасса
Управление образованием города Юрги
МБОУ
«СОШ № 8 г.Юрги»

## Slide 6: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Новая нумерация кабинетов
Создание навигации (карты,
указатели и пр.)
Создание «путеводителя
по школе»
ВПП
Время на поиск кабинета 7 мин
Сопровождение уч-ся 0 час в неделю
Адаптированных пятиклассников
100%

## Slide 7: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ
№ | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный
1 | Утверждение состава рабочей группы | Формирование нормативно-правовой базы для деятельности рабочей группы | Июнь 2020 | Моисеева Н.А., директор школы
2 | Обучение рабочей группы принципам и использованию инструментов бережливого производства (БП) | Обученность членов рабочей группы | Июнь 2020 | Моисеева Н.А., директор школы
3 | Анкетирование участников образовательных отношений (уч-ся, родители, педагоги) | Оценка текущего состояния системы | до 10.08. 2020 | Рабочая группа
4 | Разработка механизмов внедрения системы улучшений | Гантт-график внедрения системы 5 С для организации хранения лабораторного оборудования | 13.08.2020 – 24.08.2020 | Рабочая группа
5 | Выполнение конкретных мероприятий по внедрению системы улучшений | Изготовлены и вручены уч-ся «путеводители по школе» Изготовлены временные таблички на кабинеты, указатели | 01.09.2020 – 30.10.2020 | Рабочая группа
6 | Подведение итогов. Тиражирование опыта внедрения системы 5 С на заседаниях школьных методических объединений | Вовлечение сотрудников в процессы изменений Создание базы лучших практик | 02.11.2020 – 20.11.2020 | Рабочая группа
7 | Разработка форм отчетности о ходе внедрения системы 5 С | Аудит системы | 25.12.2020 | Рабочая группа
План мероприятий по решению проблем (достижению целевого состояния)

## Slide 8: ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание электронной базы об
Наименование цели/ед.изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1. Уменьшение временных затрат у учащихся и родителей на поиск нужного кабинета/мин. 2. Исключение временных затрат педагогов на сопровождение уч-ся/ часов в неделю 3. Процент пятиклассников, успешно прошедших адаптацию/ % | 15 6 75 | 7 0 100 | Создание системы навигации в образовательном учреждении Повышение эффективности процесса адаптации пятиклассников Улучшение эмоционально-психологического состояния пятиклассников, их вовлеченности в образовательный процесс
Chart: 
 | 0 | 0
Поиск кабинета | 15 | 7
Сопровождение уч-ся | 360 | 0
1

## Slide 9: ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание электронной базы об
ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ и ОБУЧАЮЩИХСЯ
Устранение потерь от перемещений
Создание визуализации пространства
Высвобождение времени для непосредственной работы с учениками
Диаграмма «спагетти»
ДО ПОСЛЕ

## Slide 10
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 11
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Юрги»
Кемеровская область – Кузбасс, город Юрга
ул. Фестивальная, 7, тел. 8(38451)45550
yrga_school8@mail.ru
Спасибо за внимание!
https://yschool8.kuz-edu.ru/